1. 작업분류체계(WBS)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WBS** | **TASK** | **작업자** | **상태** | **시작일** | **종료일** | **산출물** |
| **1** | **기획** | | | | | |
| 1.1 | 요구사항 분석 | 진윤희 | **Completed** | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 요구사항 정의서 |
| 1.2 | 프로젝트 아키텍처 분석 | 진윤희 | **Completed** | 2023-04-10 | 2023-04-10 |  |
| **2** | **설계** | | | | | |
| 2.1 | DB 설계 및 구현 | 진윤희 | **In progress** | 2022-12-05 | 2022-12-07 | ERD, 테이블명세서 |
| 2.2 | 프로젝트 아키텍처 설계 | 진윤희 | **In progress** | 2022-12-05 | 2022-12-09 | 스토리보드 v1.0 |
| **3** | **화면구현** | | | | | |
| 3.1 | 메인 화면구현 | 진윤희 | **Completed** | 2022-12-05 | 2022-12-09 | HTML/CSS,JS |
| 3.2 | 회원 화면구현 | 진윤희 | **Completed** | 2022-12-05 | 2022-12-09 | HTML/CSS,JS |
| 3.3 | 상품 화면구현 | 진윤희 | **Completed** | 2022-12-05 | 2022-12-09 | HTML/CSS,JS |
| 3.4 | 고객센터 화면구현 | 진윤희 | **Completed** | 2022-12-07 | 2022-12-09 | HTML/CSS,JS |
| 3.5 | 관리자 화면구현 | 진윤희 | **Completed** | 2022-12-05 | 2022-12-09 | HTML/CSS,JS |
| **4** | **기능구현** | | | | | |
| 4.1 | 메인 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-12 | 2022-12-13 | Java, JSP |
| 4.2.1 | 회원/로그인 기능구현 | 장인화 | **Completed** | 2022-12-12 | 2022-12-14 | Java, JSP |
| 4.2.2 | 회원/구분 기능구현 | 장인화 | **Completed** | 2022-12-14 | 2022-12-16 | Java, JSP |
| 4.2.3 | 회원/약관 기능구현 | 장인화 | **Completed** | 2022-12-19 | 2022-12-21 | Java, JSP |
| 4.2.4 | 회원/일반가입 기능구현 | 장인화 | **Completed** | 2022-12-21 | 2022-12-23 | Java, JSP |
| 4.2.5 | 회원/판매자가입 기능구현 | 장인화 | **Completed** | 2022-12-21 | 2022-12-23 | Java, JSP |
| 4.3.1 | 상품/목록 기능구현 | 김채영 | **Completed** | 2022-12-12 | 2022-12-14 | Java, JSP |
| 4.3.2 | 상품/보기 기능구현 | 김채영 | **Completed** | 2022-12-14 | 2022-12-16 | Java, JSP |
| 4.3.3 | 상품/장바구니 기능구현 | 김채영 | **Completed** | 2022-12-19 | 2022-12-21 | Java, JSP |
| 4.3.4 | 상품/주문하기 기능구현 | 김채영 | **Completed** | 2022-12-21 | 2022-12-22 | Java, JSP |
| 4.3.5 | 상품/주문완료 기능구현 | 김채영 | **Completed** | 2022-12-22 | 2022-12-23 | Java, JSP |
| 4.5.1 | 고객센터/메인 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-12 | 2022-12-13 | Java, JSP |
| 4.5.2 | 고객센터/공지사항/목록 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-13 | 2022-12-14 | Java, JSP |
| 4.5.3 | 고객센터/공지사항/보기 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-13 | 2022-12-14 | Java, JSP |
| 4.5.4 | 고객센터/자주묻는질문/목록 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-14 | 2022-12-15 | Java, JSP |
| 4.5.5 | 고객센터/자주묻는질문/보기 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-14 | 2022-12-15 | Java, JSP |
| 4.5.6 | 고객센터/문의하기/목록 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-15 | 2022-12-16 | Java, JSP |
| 4.5.7 | 고객센터/문의하기/보기 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-15 | 2022-12-16 | Java, JSP |
| 4.5.8 | 고객센터/문의하기/쓰기 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-15 | 2022-12-16 | Java, JSP |
| 4.6.1 | 관리자/메인 기능구현 기능구현 | 강중현 | **Completed** | 2022-12-12 | 2022-12-13 | Java, JSP |
| 4.6.2 | 관리자/상품관리/목록 기능구현 | 강중현 | **Completed** | 2022-12-19 | 2022-12-23 | Java, JSP |
| 4.6.3 | 관리자/상품관리/등록 기능구현 | 강중현 | **Completed** | 2022-12-12 | 2022-12-19 | Java, JSP |
| 4.6.4 | 관리자/고객센터/공지사항/목록 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-19 | 2022-12-20 | Java, JSP |
| 4.6.5 | 관리자/고객센터/공지사항/보기 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-20 | 2022-12-21 | Java, JSP |
| 4.6.6 | 관리자/고객센터/공지사항/작성 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-21 | 2022-12-22 | Java, JSP |
| 4.6.7 | 관리자/고객센터/공지사항/수정 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-22 | 2022-12-23 | Java, JSP |
| 4.6.8 | 관리자/고객센터/자주묻는질문/목록 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-19 | 2022-12-20 | Java, JSP |
| 4.6.9 | 관리자/고객센터/자주묻는질문/보기 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-20 | 2022-12-21 | Java, JSP |
| 4.6.10 | 관리자/고객센터/자주묻는질문/작성 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-21 | 2022-12-22 | Java, JSP |
| 4.6.11 | 관리자/고객센터/자주묻는질문/수정 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-22 | 2022-12-23 | Java, JSP |
| 4.6.12 | 관리자/고객센터/문의하기/목록 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-19 | 2022-12-20 | Java, JSP |
| 4.6.13 | 관리자/고객센터/문의하기/답변 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-22 | 2022-12-23 | Java, JSP |
| 4.6.14 | 관리자/고객센터/문의하기/보기 기능구현 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-20 | 2022-12-21 | Java, JSP |
| **5** | **테스트** | | | | | |
| 5.1 | 단위 테스트 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 테스트 계획서 |
| 5.2 | 통합 테스트 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 테스트 체크리스트 |
| 5.3 | QC 및 피드백 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 테스트 체크리스트 |
| **6** | **배포** | | | | | |
| 6.1 | 실서버 이관 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-28 | 2022-12-29 |  |
| 6.2 | 이전 테스트 | 구홍모 | **Completed** | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 테스트 체크리스트 |
| 6.3 | 모니터링/장애 대등 준비 | 구홍모 | **In progress** | 2022-12-30 | 2022-12-31 |  |
| 6.4 | 시스템 교육훈련 | 구홍모 | **In progress** | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 프로젝트 완료보고서 |